## Foglio1
Date | Reporter | Issue | Status | Note
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | Utilizzo la collection Postman del 04/12 | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /login Le credenziali fornite per l'accesso web risultano non valide per l'accesso tramite API. Occorre definire le regole di profiling. | DONE | abilitato il login con le utenze del tesseramento
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /ufficiali Nella response manca il campo ClubID (come da nota del 17/08/2020). Se tesserati federali, ci aspettiamo vi sia un codice ClubID dedicato a Federazione Italiana Danza Sportiva (nel vecchio tesseramento era ClubID = 1) | DONE | ClubID=0 corrisponde a Federazione Italiana Danza Sportiva . Non esiste una società “finta” che rapprensenti la Federazione @Massimo Bertinazzi: 18/02/2021 - Il campo ClubID ancora non è presente nell'interfaccia. Il record su /società con ClubID = 0 è indispensabile per le regole di integrità referenziale
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /ufficiali Forse abbiamo omesso di considerare una cosa: se un UDG ha più di una licenza, occorrerà suddividere /ufficiali inserendo i ruoli in una struttura figlia. Credo tale situazione sia possibile, negli attuali regolamenti, solo per Segreterari di Gari che incorporano in se anche la licenza da Verbalizzatore | DONE | @Massimo Bertinazzi: 26/02/2021: il campo ROLE e LICENSE vanno rimossi. Nell'iterazione ruoli i campi qualifica devono contenere il codice OfficialRolesID così come esposto in tab_officialroles e la licenza il campo OfficialsLicensesId così come esposto in tab_officiallicenses
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /ufficiali: In alcuni casi trovo il campo License = null. Vedi OfficialID 600187009 Marica luigia Tiberio | DONE | aperto nuovo bug in linea 49
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /giudici Nella response il campo ClubID è presente, ma mai valorizzato (nota del 17/08/2020). Se tesserati federali, ci aspettiamo vi sia un codice ClubID dedicato a Federazione Italiana Danza Sportiva (nel vecchio tesseramento era ClubID = 1) | DONE | ClubID=0 corrisponde a Federazione Italiana Danza Sportiva . Non esiste una società “finta” che rapprensenti la Federazione @Massimo Bertinazzi: 18/02/2021 - Il record su /società con ClubID = 0 è indispensabile per le regole di integrità referenziale
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /giudicLicenze la chiamata pare non funzionare adeguatamente. Provato sia con parametri che senza (dato che sono opzionali), ma restituisce 500 Internal server erro con Response = Cannot read property 'split' of null | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /societa la struttura è OK | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /competitori trovo alcuni elementi duplicati. Vedi CompetitorID 203003392 | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /competitori va chiarito come vogliamo trattare le date. Faccio alcuni esempi: - /competitori -> DateOfBirth -> formato YYYYMMDD (come richiesto in analisi) - /competitori -> SuspensionDeadline -> timestamp (in analisi dateI - /ufficiali -> SuspensionDeadline -> date (come richiesto in analisi) Propongo di uniformare tutte le date al formato date | DONE | uniformato con formato date YYYY-dd-mm
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /unitaCompetitive attualmente vuoto e quindi non testabile. Non ricordo se questa tabella si popola in fase di iscrizione o in fase di acquisizione del risultato di gara | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /unitaCompetitiveDiscipline attualmente vuoto e quindi non testabie | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /unitType il campo Gender sembra essere gestito in modo non conforme a quanto definito nella tabella di analisi | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /competitiontype sembra ok. Contiene anche ulteriori codici rispetto alla tabella di analisi | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /disciplines ok per le informazioni chiave/valore della descrizione. Mancano le informazioni aggiuntive legate ai punti aperti della TODO | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /judgesdisciplines sembra ok. | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /judgeslicenses sembra ok. | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /officialslicenses sembra ok. | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /judgingsystem sembra ok. | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /settoridiscipline sembra ok. | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /categorieEta le quattro colonne relative alle età, hanno senso in questa tabella dato che sono già presenti in modo puntuale sulla discipline_relations? | DONE | Roberto 20/04: lasciato id e descrizione: { "CategoriaEtaId": 16, "Description": "Under 16" },
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | /classi sembra ok. Contiene anche ulteriori codici rispetto alla tabella di analisi | DONE
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | Mancano le API per le tabelle tab_dances e tab_rounds | DONE | @Massimo Bertinazzi: 15/02/2021 - Nella collection Postman aggiornata trovo solo l'interfaccia rounds. Non trovo l'interfaccia dances
Si chiama disciplines_dettagli > @Massimo Bertinazzi 18/02/2021 l'informazione contenuta in disciplines_dettagli al campo discipline_dances deve essere decodificata in tab_dances, che però non è ancora stata gestita
2021-01-30 | Massimo Bertinazzi | Creata competizione di prova sul portale online. Non viene attribuito il codice competizione. Cercando di scaricare l'elenco chiamando l'API http://fids.demo.coninet.it/api/manifestazioni?stagione=2021 viene resituito un JSON con 0 elementi | DONE | il codice viene attributo quando viene approvato
2021-01-31 | Di Lillo Michele | /gare sezione dettaglio: manca tutta la parte relativa alla metodologia di pagamento dell'iscrizione | DONE | Al momento i pagamenti vengono effettuati come per il tesseramento, prendendo i soldi dal borsellino della società
2021-01-31 | Di Lillo Michele | /gare sezione competizioni: funzioni nuova competizione e modifica competizione ok | DONE
2021-01-31 | Di Lillo Michele | /gare sezione competizioni: manca una funzione che consenta di eliminare una competizione erroneamente inserita | DONE | L’eliminazione di una competizione è fattibile sul portale
2021-01-31 | Di Lillo Michele | /iscrizioni : non è stato possibile effettuare alcun test per mancanza di tesserati del db demo | DONE
2021-02-15 | Massimo Bertinazzi | /giudiciLicenze: il campo License è fuori dall'array delle discipline ammesse. Dovrebbe essere dentro l'array ad indicare la licenza per ciascuna disciplina | DONE | @Massimo Bertinazzi: 01/03/2021: Il campo license non rispetta la codifica di judgesLicenses @roberto: Ti riferisci alla F/A ? Proviene dall'import
2021-02-15 | Massimo Bertinazzi | /discipline_dettagli: a cosa si riferisce? Non trovo corrispondenza sulle richieste | DONE | si riferisce al tab_dances (riga 24) > @Massimo Bertinazzi 18/02/2021 No, avete inteso male queste informazioni. Vedi sopra
2021-02-15 | Massimo Bertinazzi | /societa: dorebbe essere presente anche un record con ClubID = 0 ad indicare Federazione Italiana Danza Sportiva | DONE
2021-02-15 | Massimo Bertinazzi | /societa: sono presenti alcuni record con PresidentName = null. Vedi ClubID = 600380091 (codice che tra l'altro risulta doppio) | DONE | i club con PresidentName a null è perchè non hanno il presidente ma solo l'amministratore unico. In questi casi l'amministratore diventa Persidente? @Massimo Bertinazzi > SI
2021-02-23 | Massimo Bertinazzi | /tab_unittype: la colonna Gender resa dall'API non corrisponde, nel suo contenuto, a quanto riportato nella tabella excel dell'analisi. La stessa vorrebbe identificare l'univocità di sesso prevista per l'unità competitiva per la quale è stata specificata. Nei casi in cui è in bianco, significa che non vi è univocità di sesso | DONE
2021-02-23 | Massimo Bertinazzi | /relazioni: le informazioni sono un po' in confusione. Mancano i codici delle entità e ci sono le relative decodifiche (che non servono) | DONE | Massimo Bertinazzi 12.04.2021 come regola generale ci bastano le colonne comprese nel foglio discipline_relations al netto delle colonne arancioni
2021-02-23 | Di Lillo Michele | /relazioni: nei campi disciplina e idDisciplina viene reso sempre "null" | DONE
2021-02-24 | Massimo Bertinazzi | /iscrizioni: l'attributo CompetitorDateOfBirth dovrebbe essere esposto nel formato YYYY-MM-DD. Ora è esposto in formato Timestamp | DONE
2021-02-25 | Massimo Bertinazzi | /competitori: l'API restituisce i dati in pagine da 1000 record. Avevamo già segnalato che tale comportamento porta ad un dispendio importante in fase di download. E' necessario che il limite sia aumentato ad almeno 100.000. Analogamente devono comportarsi anche le altre API di FIDSDB | DONE | alzato il limit
2021-02-25 | Di Lillo Michele | /competitori: aggiungere nell'API competitori il campo settore (Dirigente, Tecnico, Divulgativo, Agonista etc.) | DONE | @Michele Di Lillo 01/03/21: realizzare nuova API che renda tabella di decodifica Settore Competitori (Agonistra, Agonista di Base, Divulgativo etc) > devi chiamare /settore
2021-02-25 | Di Lillo Michele | /discipline: aggiungere nell'API lista discipline il campo settore | DONE
2021-02-26 | Massimo Bertinazzi | /competizioni: JudgingSystemPreliminary e JudgingSystemFinal sono impostati con l'id. Dovrebbero essere impostati con il codice di tab_judgingsystem (colonna B) | DONE | @Massimo Bertinazzi 01/03/2021: Viene riportata una stringa vuota Manca il censimento della "10D/CR" . L'ho aggiunta ma manca la descrizione > 10D/CR deve diventare DE Aggiornato 10D/CR in DE
2021-02-26 | Massimo Bertinazzi | /ufficiali: vi sono alcuni codici con provincia a null. A mio avviso poi mancano dati. Io e Agostino Pellillo abbiamo rinnovato, ma non siamo presenti nell'elenco | DONE
2021-02-26 | Massimo Bertinazzi | /giudici: il campo ClubID deve riportare il codice società ClubID della tabella società. Attualmente viene riportato l'ID interno. Verificare che non vi sia lo stesso errore anche su /ufficiali. | DONE
2021-02-26 | Massimo Bertinazzi | /giudici: il campo JudgeID riporta in alcuni casi il numero di tessera, in altri casi l'ID interno. Dovrebbe contenere solo il Codice Tessera. Verificare che non vi sia lo stesso errore anche su /ufficiali. | DONE | dovrebbe contenere sempre il numero di tessera. In quali vedi l'id interno? @Massimo Bertinazzi 02/03/2021 Vedi questo { "JudgeID": 534884, "Name": "Luca", "Surname": "Monteverde", "Province": "TO", "ClubID": "600373891", "Phone": "3394290949", "SuspensionDeadline": null },
2021-02-26 | Massimo Bertinazzi | /giudiciLicenze: il campo License dovrebbe contenere il codice riportato in judgeslicenses.JudgesLicensesId | DONE | @Massimo Bertinazzi 02/03/2021: Vi sono ancora delle licenze con valore null. Queste devono essere omesse dall'export { "JudgeID": "215040498", "Discipline": [ { "DisciplineId": "8", "License": "N" }, { "DisciplineId": "11", "License": "N" }, { "DisciplineId": "11", "License": null }, { "DisciplineId": "8", "License": null } ] },
2021-03-01 | Massimo Bertinazzi | /unitaCompetitive: vengono rese unità competitve di tipo Bboy, con più di due un elemento (vedi UnitID = 3) | DONE
|  | nuova /api settore | DONE | aggiunto nuovo end point /settore
2021-03-01 | Massimo Bertinazzi | /ufficiali: fra le licenze vi sono numerosi elementi con valori null | DONE | @Massimo Bertinazzi 02/03/2021: ora non trovo valori null, ma licenze multiple a parità di ruolo, cosa non possibile. Per ciascun ruolo deve essere attiva una sola licenza I dati provengono così dall'import. Ad esempio codice tessera 220129824 nell'albo ha Presentatore livello A e B . Nei dati importati erano presenti le date aperte, senza la data chiusura
2021-03-01 | Massimo Bertinazzi | /societa: il codice ClubID = 0 viene reso ad ogni pagina richiesta. Questo crea una duplicated key. Teoricamente si sistema se incrementate l'offset a 300,000 come fatto per /competitori | DONE | aumentato il limit
2021-03-02 | Massimo Bertinazzi | /unitàCompetitive: vengono resi ClubID non presenti in /societa (esempio: "ClubID": "213000047" su "UnitID": 601) | DONE | era un problema dell'endPoint /societa
2021-03-02 | Massimo Bertinazzi | in tab_dances era presente un codice doppio. Abbiamo variato il valore FST di Free Style Tecnica in FSN. Sistamto in discipline_relations e in tab_disciplines. I valori devono essere sistemati anche nel DB del tesseramento in modo che le API rendano il dato corretto | DONE | @Massimo Bertinazzi 04/03/2021: /disciplines_dettagli riporta ancora il doppio codice FST. in /relazioni non trovo nemmeno FST... strano Allineato sia /disciplines che /disciplines_dettagli
2021-03-02 | Massimo Bertinazzi | Dubbio: il fatto che /unitaCompetitive e /unitaCompetitiveDiscipline rendano 1000 record precisi precisi è un caso o c'è un limite? Nella documentazione i parametri di chiamata sono opzionali... | DONE | alzato il limite
2021-03-02 | Massimo Bertinazzi | Dubbio: l'ambiente di produzione sembra notevolmente meno performante, in tempi di risposta, dell'ambiente Demo, con notevoli differenze anche fra richieste di pochi elementi (in alcuni casi lenta) risptetto a richieste di molti elementi (in alcuni casi molto più veloci delle precedenti). Vi sono forse dei settings da sistemare? | TODO | @Massimo Bertinazzi 04/03/2021: il problema sembra estendersi in modo randomico. Spesso il colloquio con le API va in timeout Aggiungo come il "peso" più grande, in rapporto quantità di record/tempo, sia sull'API /societa
2021-03-04 | Massimo Bertinazzi | /societa: il codice ClubID = 0 viene reso come integer, ma il campo ClubID è una String. | DONE
2021-03-04 | Massimo Bertinazzi | /unitaCompetitiveDiscipline riporta solo la prima disciplina censita per UC. Mancano tutte le altre | DONE | Massimo Bertinazzi 11/03/2021: sono presenti numerosi doppioni. vedi chat su Skype Massimo Bertinazzi 11/04/2021: sono ancora presenti numerosi doppioni. Esempio UnitId 8, 10, 11 Roberto M. 12/04/2021: non mi risultano doppioni. anche se complementari sono 2 classi diverse. Esempio: { "UnitID": 8, "Discipline": [ { "Disciplina": 4, "AgeGroup": "18/99", "Class": "PD" }, { "Disciplina": 4, "AgeGroup": "16/99", "Class": "PD" } ] }, Massimo Bertinazzi 12.04.2021 Se la doppia indicazione deriva dal fatto che l'UC è stata iscritta ad una competizione OPEN, questa va omessa dal computo. Il sistema di iscrizioni online dovrebbe inoltre controllare che, qualora una UC per la stagione in corso, abbia provveduto ad iscriversi ad una AgeGroup, la stessa deve essere utilizzata per tutta la stagione.
2021-03-04 | Massimo Bertinazzi | /Competizioni: in taluni record i campi JudgingSystemPreliminary e JudgingSystemFinal non rispecchiano quanto riportato in /relazioni | DONE
2021-03-04 | Massimo Bertinazzi | /giudiciLicenze: i campi DisciplineId non corrispondono ai codici DisciplineId di /disciplines | DONE
2021-03-11 | Massimo Bertinazzi | /competitori: nell'array Discipline, troviamo il campo UnitTypeId popolato con valori che non rileviamo in nessuna tabella di decodifica. Da dove li recuperate? Il collega Di Lillo ha identificato alcune corrispondenze che trovate nel foglio FIDSDB_competitori, ma vorremmo capire come li trattate. Se ci riuscite a rendere una tabella che decodifica tali codici, meglio | TODO
2021-03-23 | Massimo Bertinazzi | /competizioni: manca il campo EndDate | DONE
2021-03-23 | Massimo Bertinazzi | /manifestazioni: necessitiamo di ottenere un array che identifichi un elenco di Data/Sala presenti nella manifestazione | DONE | aggiunto, ma nessuna competizione ha la sala impostata MASSIMO BERTINAZZI 13.04.2021: Il campo ora può essere omesso dall'array. A noi basta Data e Ora. Ci sono inoltre dei doppioni. Qui un esempio in ambiente demo Roberto: solo in ambiente di test ho eliminato i doppioni e modificata cosi la risposta: "Sala": [ { "dataOra": "17/04/2021 00:00", "sala": "Sala 1" }, { "dataOra": "17/04/2021 00:00", "sala": "Sala 2" } ] ditemi voi se dataOra va bene, o se vi basta la data --> Massimo Bertinazzi 19.04.2021: Perché Data/Ora? A noi serve solo la Data Massimo Bertinazzi 21.04.2021: Se non presente alcuna sala, l'array deve comunque riportare la suddivisione per data. Ora in assenza di sala risulta vuoto. In una manifestazione su più giorni con una sola sala (non definita, quindi), ci aspettiamo un array del tipo: "Sala": [ { "data": "17/04/2021", "sala": "" }, { "data": "18/04/2021", "sala": "" } ]
2021-03-23 | Massimo Bertinazzi | /competizioni: necessitiamo di effettuara la chiamata utilizzando due parametri opzionali aggiuntivi: BeginDate, che selezionerà le sole competizioni che soddisfano il parametro, e Hall che permetterà di selezionare le sole competizioni che soddisfano tale parametro. | DONE | Data: parametro (Optional) Formato YYYY-MM-DD Sala: parametro (Optional) stringa
2021-03-23 | Massimo Bertinazzi | /iscrizioni: necessitiamo di effettuara la chiamata utilizzando due parametri opzionali aggiuntivi: BeginDate, che selezionerà le sole competizioni che soddisfano il parametro, e Hall che permetterà di selezionare le sole competizioni che soddisfano tale parametro. In alternativa un ulteriore parametro CompetizioneID che ci permetterebbe di sfruttare /competizioni per ottenere l'elenco dei CompetizioneID per cui richiedere l'elenco iscritti (da verificare assieme quale sia la soluzione migliore) | DONE | aggiunto il paramtro CompetizioneID per filtrare le iscrizioni di una sola competizione MASSIMO BERTINAZZI 13.04.2021: Il parametro CompetizioneID funziona, ma ci servono anche gli altri due parametri in alternativa Roberto 20.04.2021: aggiunto il parametro Sala (opzionale) e/o DataCompetizione (opzionale) fomrato yyyy-mm-dd
2021-03-23 | Massimo Bertinazzi | /competizioni: come viene gestito il campo CompetizioneID? Sembra un BigInt valorizzato in senso "assoluto". Vi è qualche momento in cui viene azzerato? Abbiamo il timore che, con il passare degli anni, diventi ingestibile. Potrebbe essere utile usare questo numero nell'ambito dell'ID Manifestazione, in modo da azzerarlo ad ogni Manifestazione, appunto. Parliamone quanto prima | TODO
2021-04-06 | Fabio Temperini | /giudici sembra vengono resi solo alcuni giudici. Non capiamo quale sia la regola con cui vengono filtrati dall'API | DA GIRARE A UFFICIO TESSERAMENTO | Roberto: Come indicato ho verificato Brocanello Rosanna e Gatto Barbara, entrambi i tesseramenti non sono approvati (sono in stato "giallo")
2021-04-06 | Fabio Temperini | /ufficiali sembra vengono resi solo alcuni ufficiali. Non capiamo quale sia la regola con cui vengono filtrati dall'API | DA GIRARE A UFFICIO TESSERAMENTO | Roberto: Come indicato ho verificato Brocanello Rosanna e Gatto Barbara, entrambi i tesseramenti non sono approvati (sono in stato "giallo")
2021-04-12 | Massimo Bertinazzi | riusciamo ad avere una interfaccia per verificare l'upload dei risultati? | TEST | aggiunta l'interfaccia /getRisultati https://portale.federdanza.it/api/doc/#api-Results-getRisultati
2021-04-21 | Michele Di Lillo | /relazioni | DONE | nel json reso dall'api il campo "AlternativeAgeGroup" deve essere reso nello stesso formato del campo "ageGroup" ovvero "99/99"; al momento viene reso senza la /
2021-04-21 | Michele Di Lillo | /relazioni | DONE | nel json reso dall'api diverse discipline riportano il campo "Dances" a null, mentre tutte le discipline dovrebbero avere almeno una danza riportata in questo campo
2021-04-27 | Massimo Bertinazzi | Nella documentazione il servizio /iscrizioni va spostato nel blocco Registrations | DONE